## Slide 1: Kontrola projektu na místě, průběžné posouzení projektu
Martina Bečvářová
Praha (květen 2015)

## Slide 2
Kontrola projektu na místě
ZP zajišťuje kontroly realizace projektů dle Zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě (tj. veřejnosprávní kontrola).
Existují dva typy veřejnosprávních kontrol projektů na místě:
  Průběžná kontrola na místě
  Závěrečná kontrola na místě

## Slide 3
Průběžná kontrola projektu na místě
Cílem kontroly je:
  porovnání skutečnosti s právním aktem a údaji a informacemi uváděnými v monitorovacích zprávách
  prověření především věcného, ale i finančního plnění projektu a dosahování stanovených výsledků
Existují tři typy průběžné kontroly projektů na místě:
  Řádné kontroly na místě;
  ad hoc kontroly na místě – na základě podnětu;
  ověření plnění nápravných opatření
  Kontrola ZP probíhá od začátku realizace do konce realizace projektu

## Slide 4
Závěrečná kontrola projektu na místě
Má podobu závěrečného finančního auditu projektu, cílem kontroly je:
  porovnání zrealizovaného projektu s právním aktem a údaji v závěrečné zprávě projektu
  prověření především finančního, ale i věcného plnění projektu
Kontrola ZP probíhá po ukončení projektu před schválením závěrečné zprávy o projektu ze strany ZP

## Slide 5
Kontrola projektu na místě
ZP zpracovává ve spolupráci s PP pro každý program roční plán řádných kontrol – průběžných i závěrečných
Tento plán ZP čtvrtletně aktualizuje.
Program | Průběžné |  |  | Finanční | Celkem 2015
 | 2.Q | 3.Q | 4.Q | 4.Q | 
CZ02 | 1 | 10 | 10 | 0 | 21
CZ04 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
CZ05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
CZ06 | 1 | 8 | 9 | 0 | 18
CZ06 - MGS | 2 | 3 | 1 | 5 | 11
CZ08 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
CZ10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
CZ11 | 2 | 8 | 10 | 0 | 20
CZ13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
CZ14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6
CZ15 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7
Celkem | 14 | 32 | 40 | 5 | 91

## Slide 6
Kontrola projektu na místě
Kontroly projektů na místě provádí ZP, který má i externí experty, s nimiž spolupracuje.
Průběžných kontrol na místě se účastní i externí experti na danou oblast realizace projektu (např. životní prostředí, stavební práce, sociální péče, zdravotnictví apod.)
Závěrečných kontrol na místě se účastní i externí experti v oblasti finančních auditu projektů
Plánovaný termín průběžných i závěrečných kontrol na místě (vč. ad hoc kontrol) je od 1.Q 2015 – 1.Q 2017
Partner programu má možnost se ověření v roli pozorovatele zúčastnit.

## Slide 7
Kontrola projektu na místě
Kontrola na místě má postup daný zákonem, z kontroly je zpracován kontrolní protokol se zjištěními kontroly a nápravnými opatřeními, rovněž může obsahovat i doporučení z kontroly. Protokol má KP ke stanovisku.
ZP zajišťuje u průběžné kontroly na místě tzv. follow-up výsledků kontroly projektů na místě – plnění nápravných opatření a doporučení z kontroly na místě.
Při závažných zjištěních z kontroly na místě postupuje ZP jako při podezření na nesrovnalost (vč. pozastavení či obnovení plateb).

## Slide 8
Průběžné posouzení projektu
  Průběžné posouzení programů (tzv. review) včetně vybraných projektů zajišťuje ZP – CZP 2 v průběhu realizace programu.
  doplňuje pravidelný monitoring programů a bude se zaměřovat především na:
    celkový cíl projektu
    procesní aspekty realizace projektu,
    Efektivnost výsledků projektu
    postup projektu včetně jeho udržitelnosti.
  Na průběžné posouzení programů najme ZP – CZP 2 externí experty, s nimiž spolupracuje.
  Plánovaný termín posouzení je 1.Q 2016 – 3.Q 2017
  Partner programu se posouzení účastní.

## Slide 9: Externí monitorování
V souladu s Nařízením, čl. 10.3, mohou zástupci VFM EHP či MZV Norska (nebo jimi sjednaní externí experti), zajistit monitorování programů a projektů na místě.
Cílem je řádné posouzení průběhu realizace programu a projektů – průběžné i ex-post monitorování
ZP – CZP2 budou o tomto informováni s předstihem 2 týdnů (s výjimkou urgentních případů).
Koneční příjemci jsou povinni poskytnout na vyžádání dostupné doklady a spolupracovat s najatými externími experty.

## Slide 10: Další kontrolní subjekty
KP je povinen poskytnout na vyžádání ZP a dalších kontrolních orgánů všechny doklady a informace k prokázání plnění aktivit a cílů projektu včetně finančního plnění projektu a spolupracovat s uvedenými subjekty na kontrole projektu.
Jedná se o kontrolní subjekty:
  územní finanční orgány,
  Nejvyšší kontrolní úřad,
  zástupci NKM, CO, AO, KFM,
  zástupci donorů, Rady auditorů, ESVO, Úřadu norského generálního auditora
  nebo jimi pověřené osoby

## Slide 11: Děkuji za pozornost