## Slide 1: Monitorování projektu a monitorovací zprávy
Hana Hrazdirová

## Slide 2
Zprávy o projektu (všechny projekty)
Průběžné zprávy o projektu (PZ)
Závěrečná zpráva o projektu (ZZ)
Veřejnosprávní kontrola projektu na místě (vzorek)
Průběžné kontroly projektů
Závěrečné kontroly projektů
Externí monitorování
např. evaluace, kontroly prováděné KFM, audity
Monitorování projektu – nástroje

## Slide 3: Co si hlídat a na co dávat pozor
Základ pro monitorování = logický rámec projektu + rozpočet projektu / žádost
Účel projektu – musí být naplněn (jinak se šetří nesrovnalost)
Výsledek programu a indikátory – monitorovací funkce, odchylky zdůvodněny v PZ/ZZ
Výstupy programu/aktivit a indikátory – závazná hodnota, odchylky zdůvodněny v PZ/ZZ, ZP posuzuje relevanci zdůvodnění (nesrovnalost ano/ne)
Rozpočet projektu – návaznost na aktivity schválené v žádosti
Nezapomenout na:
Sběr dat včetně relevantních podkladů k jejich prokázání (podindikátory, etnicita apod.)
Dodržování metod sběru dat
Zajištění podkladové dokumentace (výstupy/výsledek, dobrovolnická práce, příjmy, výdaje atd.) – viz také kapitola 6.2
Průběžná kontrola skutečnosti oproti plánu
Povinná publicita

## Slide 4
IS CEDR – samostatný modul, harmonogram zpracování a předkládání, upozornění (v přípravě)
3x ročně od data počátku způsobilosti výdajů (možnost slučování období)
monitorovací období průběžné zprávy k 15. kalendářnímu dni nebo poslednímu dni v měsíci podle data schválení
2 části PZ – monitorovací zpráva a žádost o platbu
nová PZ až po schválení předchozí nebo zapracování podstatných změn
PZ nejdříve elektronicky bez podpisu
PM CZP2 – posouzení věcné/obsahové stránky + požadavky na úpravy a doplnění (výzva v IS CEDR)
PM CFCU – posouzení finanční stránky + požadavky na úpravy a doplnění (výzva v IS CEDR)
oficiální předložení s podpisem až po schválení ze strany ZP (výzva v IS CEDR)
žádost o platbu je proplacena do 15 pracovních dní u KP=OSS/SPO; do 25 pracovních dní u ostatních typů KP ve dvou platbách
Průběžné zprávy (kapitola 6.2.1)

## Slide 5
1. Popis postupu projektu (vyplňuje se do formuláře v IS CEDR)
celkové shrnutí, odchylky od plánu, jednotlivé aktivity, bilaterální spolupráce, indikátory a podindikátory, rizika, horizontální témata, nepodstatné změny, příjmy
věcně kdo, co, kdy, jakým způsobem (pokyny uvedeny přímo v IS CEDR v jednotlivých polích)
návaznost na informace uvedené v žádosti a předcházejících PZ
Příklady popisu plnění aktivit:
„2. 3. 2021 proběhl první seminář xy, účastnilo se 100 účastníků. Seminář zajišťovala externí agentura xy, výdaje zahrnují i pronájem prostor a techniky a občerstvení pro účastníky.“
„Byly zahájeny práce na přípravě analýzy xy. Práce zajišťuje odborný garant a externí expert xy. Předpoklad dokončení je v xy.“
„Proběhl průzkum trhu na dodávku 3 ks notebooků. Objednávka byla uzavřena s nejlevnějším dodavatelem, firmou xy. Dodávka proběhne v příštím monitorovacím období.“
Průběžné zprávy – obsah (1/2)

## Slide 6
2. Přílohy monitorovací zprávy (nahrávají se do příloh zprávy)
např. prezenční listiny/seznam účastníků/osvědčení o účasti; písemné výstupy, které jsou předmětem projektu; foto/video z akcí; stavební povolení/ohlášení stavby / kolaudační rozhodnutí/souhlas s užíváním stavby; předávací protokol a potvrzení o převodu vybavení do majetku KP; dokumentaci k plnění publicity
neplést si s přílohami žádosti o platbu
využívejte ZIP/RAR pro dokumenty obdobného obsahu (např. foto, seznamy účastníků)
jasně pojmenujte jednotlivé přílohy přímo v IS CEDR pro lepší orientaci
Průběžné zprávy – obsah (2/2)

## Slide 7
vygenerování v IS CEDR a zaslání ZP do jednoho měsíce od schválení poslední PZ, nejpozději do 31.10.2024
administrace jako u PZ (způsob předložení, kontroly, schválení), liší se obsahem
2 části ZZ – monitorovací zpráva a žádost o platbu (pouze zádržné, je-li relevantní)
Obsah ZZ – monitorovací zprávy
1. Shrnutí celkové realizace projektu (vyplňuje se do formuláře v IS CEDR)
shrnutí realizace projektu, popis provedených změn v projektu, zhodnocení přínosu projektu k celkovému cíli programu, zkušenosti z realizace, plnění indikátorů, udržitelnost výstupů a plnění podmínek po ukončení projektu, plnění horizontálních témat vztahujících se k projektu a řízení rizik projektu
- pokyny uvedeny přímo v IS CEDR v jednotlivých polích
2. Přílohy monitorovací zprávy (nahrávají se do příloh monitorovací zprávy)
dokumentace doposud nepředložená v PZ; četná prohlášení – příjmy, plnění podmínek (archivace, udržitelnost, pojištění, vlastnictví, další podmínky)
Závěrečná zpráva (kapitola 6.2.1)

## Slide 8: Děkuji za pozornost!