## Slide 1: Veřejnosprávní kontrola projektu

## Slide 2
zajišťuje ZP v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád a dalšími platnými právními předpisy programů FM EHP/Norska 2014-2021
ZP využívá externí asistenci (VZ aktuálně v přípravě)
předpoklad zahájení kontrol 3-4Q/2021
předpoklad realizace průběžné a/nebo závěrečné kontroly u každého projektu
probíhá zpravidla na místě realizace projektu
- účast: PM CZP2/CFCU, externí dodavatel, případně partner programu a NKM
2 typy veřejnosprávních kontrol:
  Průběžné kontroly – odpovědnost CZP2
  Závěrečné kontroly – odpovědnost CFCU
  výstupem kontroly je kontrolní protokol
  při závažných zjištěních postupuje ZP jako při podezření na nesrovnalost
  ZP může rozhodnout i o pozastavení plateb
Veřejnosprávní kontrola (kapitola 6.3)

## Slide 3: Průběžná kontrola
  v průběhu realizace projektu
  zaměření zejména na obsahovou stránku a fyzickou realizaci projektu – dosahování stanovených výstupů, výsledku a účelu projektu
  kontrola finanční stránky a celkové administrace projektu na vzorku dokumentace
  porovnání skutečnosti s informacemi podávanými v průběžných zprávách a další projektovou dokumentací (žádost, právní akt apod.)
  možné zapojení externího experta na danou oblast
  Dva typy průběžných kontrol:
  řádné kontroly na základě plánu kontrol
  ad hoc kontroly (na základě podnětu, kontrola plnění nápravných opatření, apod.)

## Slide 4
  - po ukončení realizace aktivit projektu a před schválením ZZ
  zaměření především na finanční plnění projektu a veřejné zakázky
  kontrola dosažení účelu/výsledku projektu včetně souvisejících indikátorů
  Dva typy závěrečných kontrol:
  řádné kontroly
  ad hoc kontroly (na základě podnětu)
Závěrečná kontrola

## Slide 5
nechápat kontrolu jako nutné zlo, ale jako možnost vyřešit problémy a odstranit nedostatky, které by mohly zapříčinit neuznatelnost výdajů nebo nesrovnalost
zajistit přítomnost relevantních osob s dostatečnými pravomocemi k rozhodování a osob, které mají dostatečné informace o projektu (obsahové i finanční)
zajistit řádnou přípravu všech relevantních podkladů a dokumentace
aktivně spolupracovat se zástupci ZP a externího dodavatele
Veřejnosprávní kontrola - tipy

## Slide 6: Děkuji za pozornost!