## Slide 1: Změny projektu a jejich administrace

## Slide 2
Co je změna?
Odchylka od plánu uvedeného v projektu (žádosti, logickém rámci, podrobném rozpočtu) a/nebo od právního aktu o přidělení finančních prostředků.
Druhy změn:
Podstatná změna (podléhá změnovému řízení v IS CEDR)
Nepodstatná změna (popis a zdůvodnění v PZ)
Administrativní změna (podléhá změnovému řízení v IS CEDR)
Obecně o typu změny rozhoduje její dopad na schválený rozsah projektu a jeho aktivit a na právní akt.
ZP posuzuje relevanci změny, její hospodárnost, přínos k naplnění výstupů, výsledku a účelu projektu a její soulad s cíli programu a programových oblastí.
V případě pochybností o typu změny doporučujeme předem konzultovat s PM - CZP2 (ideálně přes nástěnku v IS CEDR)
Upozornění: Oproti pravidlům v předcházejícím programovém období došlo ke změnám definic a administrace změn za účelem snížení administrativní zátěže.
Úvodem

## Slide 3
žádost o schválení v IS CEDR bez zbytečného prodlení (nejdříve bez podpisu, po schválení oficiálně)
nutný písemný souhlas ZP, následně i modifikace žádosti v IS CEDR (ZP)
pokud KP zašle žádost o změnu po její realizaci včetně finančního plnění, pak riziko, že v případě neschválení změny nebudou související výdaje způsobilé k financování z projektu
a) změna stávající aktivity (např. rozšíření/zúžení náplně) včetně případných změn rozpočtu a LGFM
b) zařazení nové aktivity a/nebo zrušení aktivity včetně změn rozpočtu a LGFM
c) zařazení nové kapitoly/položky a/nebo zrušení kapitoly/položky v rozpočtu; změna názvu jednotky (např. z osobo/dnů na osobo/měsíce)
d) zvýšení plánovaných výdajů na kapitolu management projektu (do max. 10 %, respektive 15 % celkových plánovaných způsobilých výdajů projektu)
Podstatná změna typ a. – d.

## Slide 4
žádost o schválení v IS CEDR nejpozději 15 pracovních dnů před realizací změny (f., g.), respektive před termínem ukončení projektu/způsobilosti výdajů (e.) - nejdříve bez podpisu, po schválení oficiálně
pro realizaci nutný písemný souhlas ZP, následně i modifikace žádosti v IS CEDR (ZP) a změnový právní akt
  ve výjimečných případech kratší termín podání žádosti o změnu, nutné zdůvodnění a proveditelnost
e) prodloužení doby implementace projektu/způsobilosti výdajů za termín stanovený v právním aktu (nejdéle však do 30. 4. 2024)
f) změna ovlivňující výši grantu v souvislosti se změnou právní formy KP
g) změna partnera projektu, tj. ukončení partnerství a/nebo nové partnerství
Podstatná změna typ e. – g.

## Slide 5: Podstatná změna – tipy a příklady
žádost o změnu má být věcná – co, proč a jak se mění
uvádějte odkazy na konkrétní aktivity projektu, indikátory, rozpočtové kapitoly a položky
více změn v jeden časový okamžik kumulujte do jedné žádosti (např. prodloužení projektu a nová aktivita) – snížení administrativní zátěže KP a ZP!
vždy se před podáním žádosti ujistěte, že žádost obsahuje všechny aktuální změny – snížení administrativní zátěže KP a ZP!
Příklady:
podstatné rozšíření stavebních prací a dodávek nebo naopak jejich zúžení částečné či celkové;
nákup techniky a licencí pro vzdálenou komunikaci, které nebyly v projektu původně plánovány;
modifikace celé aktivity mající dopad na indikátory na úrovni programu a popis v Dohodě o programu
vytvoření nové pracovní pozice financované z grantu;
Vždy je posuzováno individuálně, NEBOJTE SE KONZULTOVAT!

## Slide 6
nemá dopad na schválený rozsah projektu a jeho aktivit a na právní akt
popis a zdůvodnění změny v nejbližší PZ
nevyžaduje písemný souhlas ZP, ZP změnu posuzuje a schvaluje spolu se schválením PZ
popis změn v záložce Popis nepodstatných změn v projektu + změny v rozpočtu zaneseny do Přehledu čerpání rozpočtu
v případě přesunů finančních prostředků mezi INV/NIV výdaji nutné dodržet podíl způsobilých neinvestičních výdajů projektu nad 15 % (neplatí pro PDP)
Příklady:
přesun mezi kapitolami/položkami rozpočtu v rámci schválených plánovaných aktivit v souvislosti s vývojem cen na trhu nebo z důvodu vyšší smluvní ceny po ukončení výběrového řízení (není omezeno limitem);
dílčí změny v technických specifikacích dodávaného zboží;
personální změny na pozicích členů projektového týmu;
změny termínu zahájení a ukončení aktivity nemající dopad na termín ukončení projektu (splnění účelu dotace);
odchylka skutečného plnění od cílové hodnoty indikátoru
změna realizace akce prezenční formou na digitální bez dopadu na obsah
Nepodstatná změna

## Slide 7
žádost se předkládá v IS CEDR bez zbytečného prodlení
není nutný souhlas ZP, může vyžadovat modifikace žádosti v IS CEDR (ZP) a změnový právní akt
Administrativní změny zahrnují:
Změny základních údajů projektu – např. změna statutárního zástupce, kontaktní osoby, adresy, bankovního účtu, apod.;
Změna DPH (plátce/neplátce, změny koeficientu) v projektu;
Oprava zřejmých nesprávností ve schváleném projektu a/nebo právním aktu o přidělení finančních prostředků;
Administrativní změny

## Slide 8: Děkuji za pozornost!